|  | บันทึกข้อความ |
| --- | --- |

ส่วนงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร 661141-42

ที่          อว 6503.03/                                             วันที่    18   กรกฎาคม   2569

เรื่อง      ขออนุมัติหลักการ "งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2567"

เรียน      คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัด งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2567 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 8 ตุลาคม 2568 ตามเอกสารข้อเสนอโครงการแนบ

ในการนี้จึงใคร่ขออนุมัติหลักการ เพื่อจัดโครงการดังกล่าว ฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายได้ปี 2569 มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตทราบวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 2. เพื่อให้บัณฑิตได้ภาคภูมิใจในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้แสดงความยินดีต่อบัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาการจัดการ และมีกลุ่มเป้าหมาย 1490 คน ใช้เงินของหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการ

()

ตำแหน่ง

| เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | งานนโยบายและแผน | เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | อนุมัติหลักการ ...................................... (ดร.จุมพฏ บริราช) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ...../......./...... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | โครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2567 |
| --- | --- |

### 1. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษา 2567 สำหรับวันฝึกซ้อมจะจัดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 4 ตุลาคม 2568 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะจัดขึ้นในวันที่ 6 ถึง 9 ตุลาคม 2568 และกำหนดการของคณะวิทยาการจัดการ ฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 และพิธีพระราชทานปริญญา (รับจริง) วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการมีความประสงค์จัดโครงการวันพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่จบและเพื่อให้บัณฑิตได้มีความรู้สึกผูกพัน มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยและแสดงความยินดีต่อบัณฑิตที่จบทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และนิสิตปัจจุบัน ผู้ปกครองได้แสดงความยินดีต่อรุ่นพี่ที่จบการศึกษา ทางคณะฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจพิธีการหรือหลักการปฏิบัติก่อนวันพิธีพระราชทานจริง และในวันพิธี ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา

ลักษณะโครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดครั้งที่ผ่านมา

1 โครงการอยู่ในฤดูฝน ซึ่งส่งผลต่อการเดินขบวนพิธี

### 2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

| ยุทธศาสตร์ 1 | ยุทธศาสตร์ 2 | ยุทธศาสตร์ 3 | ยุทธศาสตร์ 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ |  |  |  |
| กลยุทธ์ระดับหน้าที่ |  |  |  |

3. สอดคล้องกับแผนงาน (เลือกเพียง 1 แผนงานเท่านั้น)

### 4. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตทราบวิธีการขั้นตอนที่ถูกต้องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

2. เพื่อให้บัณฑิตได้ภาคภูมิใจในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

3. เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้แสดงความยินดีต่อบัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาการจัดการ

### 5. กลุ่มเป้าหมายดำเนินการ

บุคลากรสายวิชาการ (50 คน)

บุคลากรสายสนับสนุน (40 คน)

บุคคลภายนอก (1400 คน)

หมายเหตุ :  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต

6. วิธีการดำเนินการ

กำหนดการของคณะวิทยาการจัดการ เจ้าหน้าที่เดินทางไปเตรียมงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 และฝึกซ้อมย่อย/ซ้อมใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 จากนั้นเจ้าหน้าที่และกรรมการบางส่วนเดินทางไปจัดเตรียมงาน ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568 และในวันพิธีพระราชทานปริญญา (รับจริง) ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2568 ในการดำเนินงานต้องดำเนินการจัดหาที่พักและรถบริการเพื่อรองรับการเดินทางไปปฏิบัติงาน

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บริการการศึกษา

8. ผู้จัดทำโครงการ เฉลียว ภากะสัย

9. ผู้จัดทำโครงการ (ร่วม) ศิริวรรณ คล่องแคล่ว / อัจฉรา ออกใบ

### 10. วันและเวลาดำเนินการ

เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2568 สิ้นสุด 8 ตุลาคม 2568

### 11. สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

### 12. งบประมาณ

| ลำดับที่ | รายการ | ประมาณการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหารเช้าบัณฑิต (100 บาท x 1 มื้อ x 1400 คน) | 140,000 |
| 2 | ค่าอาหารเช้ากรรมการ (120 บาท x 2 มื้อ x 90 คน) | 21,600 |
| 3 | ค่าอาหารว่างกรรมการ (100 บาท x 2 มื้อ x 90 คน) | 18,000 |
| 4 | ค่าอาหารกลางวันบัณฑิต (120 บาท x 2 มื้อ x 1400 คน) | 336,000 |
| 5 | ค่าอาหารกลางวันกรรมการ (200 บาท x 2 มื้อ x 90 คน) | 36,000 |
| 6 | ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (วันเตรียมงาน) ในวันที่ 1 ต.ค. และ 7 ต.ค. 68 (50 บาท x 10 ชม. x 30 คน) | 15,000 |
| 7 | ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน (วันซ้อมและวันรับจริง) ในวันที่ 2 ต.ค. และ 8 ต.ค. 68 (250 บาท x 2 วัน x 30 คน) | 15,000 |
| 8 | ค่าจ้างเหมาจัดทำซุ้มแสดงความยินดี | 30,000 |
| 9 | ค่าที่พัก (กรรมการ 40 คน นิสิต 30 คน) | 50,000 |
| 10 | ค่าอาหารกลางวันนิสิตช่วยงาน (70 บาท x 2 มื้อ x 30 คน) | 4,200 |
| 11 | ค่าอาหารว่างนิสิตช่วยงาน (50 บาท x 2 มื้อ x 30 คน) | 3,000 |
| 12 | เครื่องดื่มรับรองผู้ปกครอง | 21,000 |
| 13 | ค่าเช่ารถบริการ | 50,000 |
| 14 | ค่าวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน | 10,200 |
| 15 | ขอถั่วจ่ายรายการงบประมาณ | 0 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) |  | 750,000 |

### 13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บัณฑิตสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้แสดงความยินดีต่อบัณฑิตที่จบจากคณะวิทยาการจัดการ

3. บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

### 14. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

14.1 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ

14.1.1 บัณฑิตได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดเวลา

14.2 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ

14.2.1 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด

### 15. ผลการดำเนินการของโครงการสามารถตอบผลลัพธ์การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ด้านใด

### 16. การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง (เลือกอย่างน้อย 1 ด้าน)

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ...............................................................................................................

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ...........................................................................................................

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ...............................................................................................................

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ...........................................................................................................

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ...............................................................................................................

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ...........................................................................................................

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ฝนตกระหว่างพิธีการ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ปรับรูปแบบการฝึกซ้อมและสถานที่ฝึกซ้อม