|  | บันทึกข้อความ |
| --- | --- |

ส่วนงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โทร 661141-42

ที่          อว 6503.03/                                             วันที่    21   กรกฎาคม   2569

เรื่อง      ขออนุมัติหลักการ "โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี"

เรียน      คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัด โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2569 ถึง 17 มิถุนายน 2569 ตามเอกสารข้อเสนอโครงการแนบ

ในการนี้จึงใคร่ขออนุมัติหลักการ เพื่อจัดโครงการดังกล่าว ฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายได้ปี 2569 มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1. เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ระดับ 300 คะแนนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  3. เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาการจัดการทุกระดับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกระดับ และนำผลจากการศึกษาดูงานและการสัมมนามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และพัฒนาความสมดุลที่ดีระหว่างงานกับชีวิตของบุคลากร และมีกลุ่มเป้าหมาย 65 คน ใช้เงินของหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการ เป็นจำนวนเงิน 1,010,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการ

()

ตำแหน่ง

| เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | งานนโยบายและแผน | เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ | อนุมัติหลักการ ...................................... (ดร.จุมพฏ บริราช) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ...../......./...... |
| --- | --- | --- | --- |

|  | โครงการ โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี |
| --- | --- |

### 1. หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีภารกิจหลัก ๔ ด้านคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทางวิชาการและคุณธรรม การสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม การส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกองค์การให้มีความเข้มแข็งทางวิชาชีพ การร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่สังคม ทั้งนี้หัวใจสำคัญในการดำเนินงาน     ให้ประสบความสำเร็จ ทางคณะฯ ถือว่าคณาจารย์และบุคลากรทุกคน มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพทางวิชาการที่เข้มแข็งจนสามารถให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดียิ่งตลอดมา คณะวิทยาการจัดการมีความตระหนักและเล็งเห็นถึง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถึงร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่การพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ สู่บุคลากรทุกฝ่าย ดังนั้น คณะฯ จึงยึดแนวทางนี้ในการสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์ที่จะสามารถสร้างการทำงานเป็นทีมและนำไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะสอดคล้องต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย

ลักษณะโครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดครั้งที่ผ่านมา

1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย

### 2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

| ยุทธศาสตร์ 1 | ยุทธศาสตร์ 2 | ยุทธศาสตร์ 3 | ยุทธศาสตร์ 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ |  |  |  |
| กลยุทธ์ระดับหน้าที่ |  |  |  |

3. สอดคล้องกับแผนงาน (เลือกเพียง 1 แผนงานเท่านั้น)

### 4. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ระดับ 300 คะแนนของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาการจัดการทุกระดับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกระดับ และนำผลจากการศึกษาดูงานและการสัมมนามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และพัฒนาความสมดุลที่ดีระหว่างงานกับชีวิตของบุคลากร

### 5. กลุ่มเป้าหมายดำเนินการ

บุคลากรสายวิชาการ (30 คน)

บุคลากรสายสนับสนุน (35 คน)

6. วิธีการดำเนินการ

1 ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดรูปแบบ วันจัดกิจกรรม กำหนดการและสถานที่จัดกิจกรรม โดยอ้างอิงจากหัวข้อความสนใจในการศึกษาดูงานที่ได้รับการเสนอแนะ

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขานุการ

8. ผู้จัดทำโครงการ ศิริวรรณ คล่องแคล่ว

9. ผู้จัดทำโครงการ (ร่วม) ณัฐธนัญ พจน์กระจ่าง / นางสาวมิตตรี เลขะพันธุ์ / มยุรา อนุศาสนนันท์ / วีราภรณ์ เจนจัดการ / แก้วสกุล สุพรรณชนะบุรี

### 10. วันและเวลาดำเนินการ

เริ่มต้น 15 มิถุนายน 2569 สิ้นสุด 17 มิถุนายน 2569

### 11. สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น

### 12. งบประมาณ

| ลำดับที่ | รายการ | ประมาณการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการจัดสัมมนา (65 คน) | 1,010,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) |  | 1,010,000 |

### 13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการโรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการของโรงแรมพักพิรุณ ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะวิทยาการจัดการ

3. บุคลากรได้รับทราบและมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถนำผลจากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น

4. บุคลากรทุกระดับได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงได้ใช้เวลาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

### 14. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

14.1 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ

14.1.1 คะแนนความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม เฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าเดิม

14.2 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ

14.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เพิ่มมากขึ้น

### 15. ผลการดำเนินการของโครงการสามารถตอบผลลัพธ์การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ด้านใด

### 16. การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง (เลือกอย่างน้อย 1 ด้าน)

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ...............................................................................................................

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ...........................................................................................................

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ...............................................................................................................

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ...........................................................................................................

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการกะทันหัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง สำรวจความประสงค์การเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาการสำรวจให้เพียงพอและชี้แจงเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการที่ชัดเจน รวมถึงกระตุ้นเตือนให้บุคลากรตอบแบบสำรวจความประสงค์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง รถเสีย / การจราจรติดขัด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง ตรวจเช็กสภาพรถ และนัดหมายก่อนเวลา